## Sheet1
Lần | Bắt đầu | Kết thúc | Nội dung | Mục đích
1 | 25.01 | 23.02 | Tìm hiểu cách thức tạo ra một game cơ bản ( thông qua youtube) | Hiểu cách vận hành
|  |  | Tạo flow chart | Code dễ hơn
2 | 24.02 | 9.03 | Thống nhất flowchart, phân công cụ thể. (Làm game bằng mảng) | làm theo flowchart
Phân công cụ thể: Minh: Xe, điểm, lane Nghĩa: vật cản, vật cản qua lại Quân: Trang trí, bảng xếp hạng
3 | 10.03 | 23.03 | Vấn đề :Game bằng mảng bị lỗi, không fix được ( từ 11.03 tới 23.03) . Giải pháp: Đổi sang game bằng gotoxy
4 | 24.03 | 6.04 | Vấn đề: sao để share code không cần tốn công sức? Giải pháp: Đồng bộ hóa bằng github. | Share code nhanh gọn lẹ
5 | 7.04 | 20.04 | Hoàn thành 70%: có xe, tiền, vật cản. Chạy được ngon. Bắt đầu trang trí ( TUẦN THI) Vấn đề: Đơn giản quá ??? Giải pháp: Thêm đạn, 2 người chơi, menu, vật cản di chuyển | Màu mè
6 | 21.04 | 27.04 | Hoàn thành 80%: xe, tiền vật cản đứng yên, di chuyển, bắn đạn, 2 người chơi 70%. Menu 50% (Quân dính đồ án)
7 | 28.04 | 4.05 | Vấn đề: Bắn đạn bị lỗi? Văng game ? Menu 100%? Bug: lưu phím. 2 người 100%
8 | 5.05 | 11.05 | sửa bug đạn, menu. Test
9 | 12.05 | 18.05 | Test
|  | Column1 | Column2 | Column3 | Column4
|  |  | Công việc | Chính | Phụ (fix bug, tối ưu)
|  | 1 | Hiện thị các chướng ngại vật trên đường đi | Nghĩa | Minh
|  | 2 | Điều khiển xe qua lại để né các chướng ngại vật. | Minh
|  | 3 | Điểm của bạn sẽ càng tăng khi bạn chạy càng xa. Khi lấy được tiền thì điểm của bạn sẽ tăng lên | Minh
|  | 4 | Khi người chơi “Game Over” người chơi nhập tên và lưu lại vào tập tin. Sau đó sắp xếp tập tin đó theo điểm từng người cao nhất đến thấp nhất. | Quân | Nghĩa
|  | 5 | Khi điểm tăng lên thì tốc độ xe sẽ ngày càng tăng thêm. | Minh
|  | 6 | Càng chạy về sau càng xuất hiện nhiều chướng ngại vật cùng lúc. | Minh | Nghĩa, Quân
|  | 7 | Thiết kế giao diện với màu sắc đẹp. | Quân | Minh, Nghĩa
|  | 8 | Chướng ngại vật có thể di chuyển qua lại. | Nghĩa | Quân, Minh
|  | 9 | Bắn Đạn | Nghĩa
|  | 10 | chơi 2 người | Minh
|  | 11 | Menu | Quân | Nghĩa, Minh